## 11.19
요청사항 |  |  |  | 미반영 사항
처리하겠음
2. | 포밍투어 |  |  | 2. | 포밍투어
1) | 사용자가 희망하는 날짜 혹은 지역으로 검색 할 경우 해당되는 값만 보여지도록 수정필요 |  |  | 1) | 우측 요청사항 테스트 결과 하단참조
예) 11월13일 검색시 해당기간이 아닌 12월 행사도 보여짐
| 예) 지역을 대전으로 검색했는데 제주지역이 검색됨 |  |  | ▶2018.11.16~11.19 기간의 빛깔찬 영양김장축제 찾고자함 |  |  | ▶2018.11.17~19 기간 검색 |  | ▶결과값(빛깔찬 영양김장축제 검색안됨)
2) | 날짜와 지역 중복검색 가능하게 예) 11월13일 대전
3) | 검색/닫기 하나로 사용되는 버튼 분리하기
|  |  |  | 3) | 검색/닫기 하나로 사용되는 버튼 분리안됨
3. | 키워드 | 문제없음 |  | 3. | 키워드
| 제목에 있는 키워드만 검색됨 게시물 전체 내용에서 검색되게 수정필요 |  |  | ▶키워드 대구 검색시 하단에 부산 행사가 보여짐 |  | ▶키워드 제주 검색시 하단에 김해 행사가 보여짐
예)키워드란에 '제주' 검색 할 경우 제주에서 하는 행사(축제)여도 '제목에 '제주' 가 포함 되지않으면 검색이 안됨
4. | 스크랩 | 이미수정된건임 |  | 4. | 스크랩
| 스크랩한 게시물의 제목 혹은 이미지 클릭시 다른 게시물로 링크됨 |  |  | ▶김행군의 게시물을 스크랩 한 후 게시물 제목을 클릭하면 게시자(김행군)가 올린 전체의 게시물이 보여짐
(제목 아래 내용을 클릭해야 해당 게시물로 링크됨)
6. | 한마디를 입력 해주세요 |  | 기 수정완료된 건임
1) | 아이콘은 통상 환경설정 기능으로 사용되므로 이름이나 사진 클릭시 한마디를 입력해주세요 팝업이 나오도록 변경필요 |  |  | 6. | 한마디를 입력 해주세요
2) | 한마디에 기재된 내용을 모두 삭제 후 저장해도 그전에 입력된 문구가 나옴 |  |  | ▶ |  |  |  | ▶한마디 내용을 모두 지운 후 저장해도 지우기전 기존 문구가 보여짐
3) | 회원탈퇴 버튼은 맨아래 로그아웃 아래로 위치 변경필요
7. | 포밍투어
글쓰기 수정, 삭제 버튼 없음
한국중고자동차페스티벌 글자 클릭
or
이미지 클릭
클릭
'하하' 에서 '안녕하세요' 로 한마디 변경함 버튼 을 눌러 수정 할 경우 현재 한마디인 '안녕하세요' 가 보여야 되는데 전전 문구인 '하하; 가 보임

## 1121
1. | 속도개선 필요 | 금번 작업에 불포함 -> 이미지서버 쪽 작업 필요
2. | 분류선택에서 선택 전후가 동일한 이미지여서 선택했는지 해제했는지 알수가없음 | [5 empty] | 기 작업 완료 건
| (1). 박물관 선택 |  |  |  |  | (2) 색상을 진하게 해서 내가 선택한 분류를 알 수있게 |  |  | (2) 박물관을 한번 더 누르면 해제되어서 처음 이미지가 보여지도록
3. | 지역선택, 날짜선택, 분류선택 고정되어 보여지도록 |  |  | 기 작업 완료 건
4. | 분류선택 으로 검색안됨 |  | 기 작업 완료 건
| (1).박물관 클릭 |  |  |  |  | (2). 박물관 게시물이 보여져야되는데 전체게시물이 보여짐
]
5. | 포밍투어 지역선택의 결과값이 정확하지 않음 -> 지역을 세종 으로 선택시 서울의 북촌여행이 검색됨 | [6 empty] | 수정하겠음
| (1).지역선택 : 서울 선택시 결과값 |  |  |  |  | (2)지역선택 : 세종 선택시 결과값
6. | 포밍투어 날짜검색 안됨
| (1). 날짜선택 2018.11.30~12.01 |  |  |  | (2). 선택 이외 날짜가 검색됨 |  |  | 수정하겠음


## 1123
타임포밍
NO | 메뉴
1. | 날짜선택 | : 행사기간이 날짜선택 기간 내에 포함되어야 검색되고, 날짜선택 기간의 일부만 포함되면 검색이 안됨
|  | 예) 날짜선택 2018.11.24~26 --> 행시기간이 2018.11.23~25인 '2018케이펫페어' 검색안됨 |  | 수정하겠음
날짜선택이 행사기긴의 일부가 포함되면 검색되어야 함
2 | 스크랩 | : 스크랩된 이미지 혹은 제목 클릭시 스크랩물이 아니라 게시물자의 전체 게시물이 보여짐 |  | 기 완료건
기간 클릭시는 정상적으로 해당 게시물이 보여짐
(11.30)업데이트하면서 전체적으로 나오던 문제가 부분 부분으로 변경 됨.
3 | 분류선택 | : 분류선택시 해당 전혀 검색이안됨 |  | 기 완료건
4 | 목록 | : 2019년도 행사는 일괄로 2019 넣어주기 |  | 수정하겠음 | <- 최초요청데로 되어진 형태임
일부는 년도가있고, 일부는 년도가 없음, 최근 날짜가 위로오게 정렬도 필요
2019년도 일정이 있으면 2019는 상단에 한줄이 있다가 클릭시 보이게 할수 있는지?
>>>>해당년도가 아닌 게시물은 년도 표시 요청.
포밍투어
1. | 지역선택 | : 경북으로 검색 할 경우 '슬로시티 청송', '경상도 여행' 검색이 안됨 |  | 데이터 입력 오류로 추정 - 확인하겠음
지도의 위치 등록물인데, 그부분을 활용할수 있는지 확인 쵸어합니다.
2. |  | 타임포밍에도 #넣어서 검색 할 수있게 항목추가 |  | 금번 작업에 불포함
#타임맵

## 1204
1. | 기간이 지난 행사는 검색이 안되게
| 예) 2018년 12월 04일 역사,문화 조회시 11월 행사가 검색됨 | 금번 작업에 불포함
2. | 게시자 '푸우경지' 의 글에만 스크랩하기 없음, 관련글보기만 있음 | 푸우경지 계정은 스크랩 비허용 계정임
클릭 할 경우 스크랩하기가 보여짐, 차이가 무엇인지 왜 처음부터 스크랩하기가 안보이는지

## 1205
타임포밍
1 | 친구도 수정 으로 글쓰기 등록 |  | 기 처리 완료
참여권한
선택안함[]
모든친구[]
선택친구[]
2 | 친구도 수정으로 등록 했음에도 친구에게 수정 권한이 안보임 |  | 기 처리 완료
3 | 내 글쓰기 화면에서 재확인시 친구도 수정으로 등록했음에도 나만 수정으로 되어있음
기 처리 완료
기 처리 완료
4 | 친구도 수정 클릭 후 완료할시 아래와 같은 오류 발생
친구 화면에서 수정항목이 안보임

## 잘되는것 (hidden)
키워드 검색
스크랩
해당웹사이트연결

## 처리방향_20181206
번호 | 구분 | 내용 | 처리방향 | 처리예정일 | 비고
1 | 11.19 | 2. 포밍투어 검색관련 | 수정하겠음
2 | 11.19 | 3. 키워드 검색관련 | 문제없음
3 | 11.19 | 4. 스크랩 | 기 수정 완료건
4 | 11.19 | 6. 한마디로 입력해 주세요 | 기 수정 완료건
5 | 11.21 | 1. 속도개선 | 작업제외 |  | 이미지 서버작업 필요
6 | 11.21 | 2. 분류선택관련 | 기 수정 완료건
7 | 11.21 | 3. 지역선택 날짜선택 분류선택 관련 | 기 수정 완료건
8 | 11.21 | 4. 분류선택검색 | 기 수정 완료건
9 | 11.21 | 5. 포밍투어 검색관련 | 수정하겠음
10 | 11.21 | 6. 포밍투어 날짜검색 | 수정하겠음
11 | 11.23 | 1. 날짜선택 | 수정하겠음
12 | 11.23 | 2. 스크랩 | 기 수정 완료건
13 | 11.23 | 3. 분류 | 기 수정 완료건
14 | 11.23 | 4. 목록 | 수정하겠음
15 | 11.23 | 1. 지역선택 | 수정하겠음 |  | 데이터 입력 오류로 추정 - 확인하겠음
16 | 11.23 | 2. #검색 | 작업제외
17 | 12.4 | 1. 기간지난행사 | 작업제외
18 | 12.4 | 2. 스크랩관련 | 오류없음 |  | 푸우경지 계정은 스크랩 비허용 계정임
19 | 12.5 | 전체 | 문제 없음 |  | 정성호 이사님과 이야기 됨